## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D

## Modele
Détails du projet | [5 empty] | 0
Projet |  | Code Wars |  |  |  | 2023-02-18
Équipe |  | 03 : Vincent Moreau Benoit
Félix-Antoire lefebvre
Jours ouvrables uniquement |  | OUI
Date de début |  | 2023-02-01
Commentaires | time axis 2023-02-01 to 2023-04-01
[7 empty] | S 6 |  |  |  |  | S 7 | [6 empty] | S 8 | [6 empty] | S 9 | [6 empty] | S 10 | [6 empty] | S 11 | [6 empty] | S 12 | [6 empty] | S 13 | [6 empty] | S 14
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1 | Tâche 1
1.1 | Comprendre Unity | 2023-01-30 | 10 | 2023-02-10 | 80% | 2023-02-07 19:12
1.2 | Comprendre les scripts | 2023-01-30 | 10 | 2023-02-10 | 80% | 2023-02-07 19:12
1.3 | Coder les classe pour les blocs | 2023-02-13 | 10 | 2023-02-24 | 20% | 2023-02-15 04:48
1.4 | Coder les classes blocs variables | 2023-02-13 | 10 | 2023-02-24 | 20% | 2023-02-15 04:48
1.5 | Coder les mouvement des personnage | 2023-02-13 | 10 | 2023-02-24 | 0% | 2023-02-13
1.6 | Coder les différents personnages | 2023-02-27 | 5 | 2023-03-03 | 0% | 2023-02-27
1.7 | Gérer les perso avec le 3D | 2023-03-06 | 5 | 2023-03-10 | 0% | 2023-03-06
1.8 | Coder les attaque de personnage | 2023-03-06 | 5 | 2023-03-10 | 0% | 2023-03-06
1.9 | Coder le bloc if | 2023-03-08 | 5 | 2023-03-14 | 0% | 2023-03-08
1.10 | coder le bloc while | 2023-03-08 | 5 | 2023-03-14 | 0% | 2023-03-08
1.11 | Coder l'attaque spécial du barbare | 2023-03-13 | 5 | 2023-03-17 | 0% | 2023-03-13
1.12 | Coder les attaque spéciaux des mages | 2023-03-17 | 5 | 2023-03-23 | 0% | 2023-03-17
1.13 | Commencer à coder les ennemis | 2023-03-20 | 10 | 2023-03-31 | 0% | 2023-03-20
1.14 | Commencer a créé des niveaux | 2023-03-20 | 10 | 2023-03-31 | 0% | 2023-03-20
1.15 | Créer l'ennemie ou les objectif a atteindre pour terminer le niveaux | 2023-03-27 | 5 | 2023-03-31 | 0% | 2023-03-27
1.16 | Créer différent ennemie pour chaque niveau créer | 2023-03-31 | 5 | 2023-04-06 | 0% | 2023-03-31
1.17 | Fusionner perso avec bloc variable | 2023-04-10 | 7 | 2023-04-18 | 0% | 2023-04-10
1.18 | Fussioner perso et bloc if | 2023-04-17 | 7 | 2023-04-25 | 0% | 2023-04-17
1.19 | Fussioner perso et bloc while | 2023-04-24 | 7 | 2023-05-02 | 0% | 2023-04-24
1.20 | Finir les détails de la partie | 2023-05-03 | 12 | 2023-05-18 | 0% | 2023-05-03
1.21 | Finir les petits détail | 2023-05-07 | 12 | 2023-05-23 | 0% | 2023-05-07
1.22 | Remettre le travail | 2023-05-24 | 1 | 2023-05-24 | 0% | 2023-05-24
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!